## Sheet1
县委办公室大型会议工作流程
环节 | 工作模块 | 工 作 任 务 | 具 体 内 容 | 责任部门 | 责任人 | 时限要求 | 是否完成
会 议 确 认 | 会议事由 | 会议名称 | 明确会议名称及会标名称
|  | 会议时间 | 明确会议召开时间及集合时间
|  | 会议地点 | 根据参会人数和方式明确会议地点
|  | 出席人员 | 明确出席领导、参会人员范围
|  | 议题及主持人 | 会议主要议题及大会主持人
|  | 会议议程 | 根据领导安排明确会议议程、发言人名单
会 议 前 期 筹 备 | 准备会议 | 会议室预订 | 根据参会人数确定会议室并安排领导休息室
|  | 编写筹备方案 | 编写详细筹备方案，成立会务筹备工作秘书处，下设 参观现场准备、会务工作、后勤接待、安全保卫、宣 传报道五个组，明确每个组的责任领导、责任人、工 作职责
|  | 明确责任分工 | 各项准备工作责任到人，明确所需物品清单，备好工 作用车
|  | 确定协调单位 | 确定需提供协助服务单位和部门，明确责任人
| 会议通知 与反馈 | 编发会议通知 | 名称、时间、地点、人员，发文单位，签发
|  | 反馈核实人数 | 核准参会人数和出席领导人数、职务、排序、座次， 特别是有发言任务的单位和人员要落实好
| 会议资料 | 准备和撰写 | 根据会议主题，撰写会议所需相关材料，包括讲话、 主持词、会议议程、典型发言、决议决定等
|  | 资料送审 | 所有文字材料及时送领导审阅审核
|  | 校对定稿 | 文稿校对准确无误，内容相关联的所有材料要由专人 负责把关，公文格式要正确
|  | 印刷装订 | 定稿材料提前印刷完成，交会务现场工作人员
|  | 资料分发 | 领导用文稿提前送达领导本人或秘书，多份资料提前 装袋、分组,主席台上所用文件提前分装专人负责摆放
环节 | 工作模块 | 工 作 任 务 | 具 体 内 容 | 责任部门 | 责任人 | 时限要求 | 是否完成
会 议 前 期 筹 备 | 宣传报道 | 编写通稿 | 重要会议需要提前准备好新闻通稿、专版和专题片， 专人负责把关，统一报道主题和口径
| 会议设备 | 音响话筒 | 根据讲话人数分配好话筒，重要领导提供双路话筒并 保证音响效果；有特殊需要的准备好有关歌曲、音乐
|  | 电脑及投影 | 如需要应提前准备并调试好课件演示效果
|  | 空调及灯光 | 检查会场空调及灯光是否能正常使用
| 会议物品 | 会标、条幅 | 安排制作会标，明确悬挂位置和到位时间；如需要其 它条幅需明确内容、悬挂位置，并提前到位
|  | 主席台桌椅 | 确定人数、排序，如有多排应提前确定前排就座领导 范围；有发言的会议要准备发言席及垫板
|  | 席位牌 | 按领导排序正确摆放，要注意避免次序、姓名错误
|  | 热水水杯湿巾 | 根据与会领导人数确定好数量
|  | 鲜花、绿植 | 按照领导要求在主席台摆放
|  | 用品 | 根据参会人数提前准备好纪念品、会场用的笔、本、 稿纸以及房间里的水果、考察车上的水果拼盘、毛巾 、雨伞等必需品
|  | 证件 | 代表会议要根据参会人员和工作人员情况，制作各类 证件，专人负责发放
|  | 区域指示牌 | 大型会议人数较多要求分区域就座的，要提前安排制 作区域指示牌，并在显著位置安放，专人负责引领
| 人员分工 | 签到 | 签到人员、签到表、按参会人数确定提前入场时间
|  | 资料纪念品发放 | 会议所需发放的纪念品、文件资料提前全部运送到 位，配合签到人员发放资料
|  | 督查及秩序 | 按座次图进行会前、会中、会后三次督查，维持会场 秩序
|  | 领导引领 | 确定领导进出路线，熟悉引领路线
|  | 音响操作 | 专业人员操作，提前调试
环节 | 工作模块 | 工 作 任 务 | 具 体 内 容 | 责任部门 | 责任人 | 时限要求 | 是否完成
会 议 前 期 筹 备 | 人员分工 | 记者摄影 | 确定宣传报道方式，通知电视台、报社记者参会；全 程录播的会议需通知电视台提前安装调试录播设备
|  | 服务员 | 携带常用物品、从领导身后倒水
|  | 播音员 | 需安排播音员宣读文件或名单的，协调安排好男 （女）播音员，并将宣读内容送播音员提前进行熟悉
|  | 会议记录 | 负责录音及文字记录
|  | 礼仪志愿者 | 负责引领及递送奖品
|  | 安保人员 | 交警指挥、电力保障、信访维稳、治安、医疗、城管 执法等
会 前 | 检查 会议资料 会议设备 会议物品 | 文件资料 | 会议上需发放的文件资料全部到位，主席台文件摆放 到位并仔细检查文件是否存在错误
|  | 音响话筒 电脑投影 空调灯光 | 专业操作人员到位，话筒更换电池、调试音量，确保 摆放正确、音量适中、电源可靠；投影摆放正确、牢 固；空调提前开放、灯光开启
|  | 会标条幅 | 内容及悬挂位置是否正确
|  | 主席台 | 座次牌顺序、桌椅位置，鲜花及绿植，热水、水杯、 湿巾等是否到位
|  | 休息室 | 热水、水杯，空调、灯光、卫生
|  | 卫生间 | 确认卫生间位置、检查洗手液、手纸等是否齐全
|  | 会场内 | 前排座次牌或每个位置的席位牌顺序是否正确（指示 牌及其它物品）
|  | 会场外 | 条幅、门口欢迎牌到位
| 工作人员 到位 | 会场内人员 | 按照会议前期筹备中人员分工情况，所有会场内有任务的工作人员到位
|  | 会场外人员 | 主要是各责任单位工作人员、安保人员到位
环节 | 工作模块 | 工 作 任 务 | 具 体 内 容 | 责任部门 | 责任人 | 时限要求 | 是否完成
会 前 | 会场秩序 | 车辆引导 | 领导集体乘车参会的，提前安排好停车及入场地点， 专人引导；与会人员车辆由交警负责指挥有序停放
|  | 签到发放资料 | 合理分流，避免拥堵
|  | 人员就座 | 宣读会场纪律，引导与会人员按区域、席位牌及时就 座，避免混乱
|  | 领导入场 | 会场前排就座领导提前就座；与会人员入场结束后，引领在主席台就座领导由休息室入场
会 中 | 设备运行 | 音响话筒 | 根据实际情况调整话筒音量、位置，多人发言的注意话筒递送；及时处理好突发故障
|  | 会议录音 | 录音设备摆放及调整位置
|  | 电脑投影 | 保障正常运行，处理好突发故障
|  | 空调灯光 | 根据实际情况调整空调温度、灯光明暗，处理好突发 故障
| 会场情况 | 领导交办事项 | 关注领导言行，及时办理好领导临时在会场交办的事 项
|  | 与会人员出入 | 控制与会人员频繁进出
会 后 | 人员退场 | 车辆调整 | 领导车辆、司机提前到位
|  | 领导退场 | 专人引领领导按预定路线退场
|  | 与会人员退场 | 打开会场主出入口，引导人员有序退场，避免拥堵
| 清理会场 | 整理物品 | 整理会场桌椅，检查及搬运相关设备和物品，避免遗 漏
|  | 打扫卫生 | 恢复会场卫生，做好下次会议准备
环节 | 工作模块 | 工 作 任 务 | 具 体 内 容 | 责任部门 | 责任人 | 时限要求 | 是否完成
会 后 | 后续工作 | 宣传报道 | 新闻稿件送领导签字后按规定刊发
|  | 会议纪要 | 尽早整理、编印会议纪要，送领导审阅后下发
|  | 完善记录 | 完善会议文字纪录及录音纪录
|  | 整理存档 | 与会议有关的文字资料、影像资料全部整理存档
|  | 工作总结 | 组织相关会务筹备人员进行工作总结，梳理工作中出色及不足之处
其 它 类 型 会 议 应 注 意 的 事 项 | 1、现场会：（1）要根据会议主题，提前确定好考察项目，准备好参观现场。每个考察点要有生产场面和项目效果图 解决好现场脏乱差臭、凹凸不平等问题，抓好考察点绿化、美化、亮化、净化工作，确保整洁、整齐；及时上报参观 点简介，落实参观线路；制作悬挂好横幅，门口摆放宣传牌。（2）要做好“一对一”接待。对省领导及省直部门、兄弟县市的与会代表，根据他们的职务和所属部门，在县里安排一名领导干部对口接待。负责对与会代表全程跟踪服 务，做好与会代表联络、迎送、导引、纪念品送达、会议信息服务等工作，确保严谨、细致、温馨高效。（3）搞好志愿者服务。①根据季节，提前准备好服装。②请专业人士和有经验的志愿者，进行礼仪培训。③考察现场时每辆车两名志愿者，负责分发车上用品等工作。（4）做好考察现场演示工作。准备工作就绪后，要组织交警、直播员、解说员、志愿者，到考察现场实地演示，确保每个环节不出纰漏，万无一失。
2、党代会：要准备党旗、党徽等，需要安排人员食宿的，要提前确定人员信息，包括姓名、单位及职务、交通方式 等，并根据人数提前联系确定宾馆、餐厅，规定标准，安排车辆，确定接待责任人和路线引领组织人员，印制会议指 南，详细标明会议议程、食宿安排、乘车安排和相关活动安排。
3、表彰会：有颁奖内容的，要提前确定奖项，制作奖杯证书，准备光荣花绶带，制定颁奖方案，核实颁奖领导，受 奖人员分组，礼仪人员演练，专人负责奖品次序，受奖人员上台引领，颁奖音乐等。
4、节庆类会议：除按上述要求安排好接待和乘车外，还要做好宴会安排，确定宴会主持人并准备致辞，做好宴会与 其它活动之间的协调衔接；提前准备好礼品，专人采购、看护、发放。
注：所有参与大型会议的工作人员要统一着正装。